PRILAGOJEN TERMINSKI PLAN PRIPRAVE REGIONALNEGA

PROSTORSKEGA PLANA

| Faza postopka | Rok / obdobje |
| --- | --- |
| Izdelava osnutka OP za RPP | do 19. 6. 2026 |
| Javna objava 2. osnutka RPP v PIS (tudi osnutek OP za RPP in osnutek KZ ter UZ) | najkasneje do 20. 6. 2026 |
| Javno posvetovanje | 20. 6.–31. 7. 2026 |
| Izdelava končnega osnutka RPP za JR | do 1. 9. 2026 |
| Izdelava OP za RPP za JR | do 22. 9. 2026 |
| Pridobitev mnenja o ustreznosti OP za RPP | najkasneje do 30. 10. 2026 |
| Javna objava končnega osnutka RPP v PIS (tudi OP za RPP ter mnenje o ustreznosti ter predloge UZ in kZ) | najkasneje do 30. 10. 2026 |
| Javna razprava | 1. 11.–31. 12. 2026 |
| Izdelava stališč do pripomb in javna objava v PIS | najkasneje do 1. 3. 2027 |
| Usklajevanje po JR | najkasneje do 1. 6. 2027 |
| Potrjevanje in sprejem predloga RPP | Najkasneje do 1. oktobra 2027 |